## Roadmap v1.0
Item | Responsable | Release | Descripción | DEPENDENCIA | Comentario | Componentes | Fecha de Inicio | Complejidad | Tipo | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
1 | Alexis | 1 (MPV) | Configura Parametros de Remesas como comisiones, montos limites | NO | Dependencia de data. Dependencia interna | API INFORMATION PROFILE | Q1-2025 | Media | Nuevo API | bar: FEB to MAY
2 | Frank | 1 (MPV) | Solicitud - Cotización - Registro de datos | SI | INTERNAS 1. API Information Profile - Parametros de Remesas - Resp: Alexis 2. API CORE - Conexión con Remesedora para la Cotizacion - Resp: Rodrigo 3. API Payment Order- Recaudación - Cargo -Resp: Edinson 4. ms Async validate -> (validaciones kyc) 1. BLACK LIST 2. Evaluation 3. API CORE - Draft Order Evaluacion - Resp: Arturo 5.ms Async Confirmation -> Integra con los componentes cross de Remesas NREM - Resp: Arturo EXTERNAS *Identificar a las personas claves de cada equipo 1. API RIA Se necita coordinar con RIA un plan conjunto de certificación. (Prerequisitos - Preparacion Data - Coordinaciones y Gestiones-Riesgos) 2. BLACK LIST SAFEWATCH Prerequisitos- Data de Prueba - Coordinaciones y Gestiones-Riesgos 3. Evaluation FIE (Archivo Negativo) - Prerequisitos- Data de preuba - Coordinaciones y Gestiones (Definicion de negocio pendiente)-Riesgos 4. Tipo de Cambio CAMV2 - Prerequisitos- Data de preuba - Coordinaciones y Gestiones -Riesgos 5. Contabilidad - Cuentas Contables - Prerequisitos - Manual Operativo de Cuadres y Conciliaciones *** 6. Agentes BCP Plan de Congelamiento (Pendiente) | API PAYMENTINITIATION | Q1-2025 | Media | Nuevo API | bar: FEB to JUN
3 | Edinson | 1 (MVP) | Ejecuta Cobro al Cliente | NO | Dependencia con API Orquestado y Contabilidad. | API PAYMENTORDER | Q1-2025 | Muy Alta | Nuevo API | bar: FEB to MAY
4 | Arturo | 1 (MPV) | Validacion del cliente | SI | 4. ms Async validate -> (validaciones kyc) 1. BLACK LIST 2. Evaluation 3. API CORE - Draft Order Evaluacion - Resp: Arturo | MS Async VALIDATE | Q1-2025 | Alta | Nuevo MS | bar: FEB to MAY
5 | Arturo | 1 (MPV) | Confirmación | SJ | 5.ms Async Confirmation -> Integra con los componentes cross de Remesas NREM - Resp: Arturo | MS Async Confirmation | TBD | Media | Nuevo MS | bar: ABR to JUN
6 | Wilmer | 1 (MVP) | Registra Tipo de Cambio | NO | Dependencia con CAMV2 | MS Async Registra tipo de Cambio | Q1-2025 | Muy Alta | Actualizar MS | bar: FEB to ABR
7 | Wilmer/Edinson | 1 (MVP) | Actualización Servicios Core Remesas | NO | Componentes CROSS para Inbound and Outbound | API REMITTANCE BANK DRAFT | Q1-2025 | Muy Alta | Actualizar API | bar: MAR to MAY
8 | Rodrigo | 1 (MVP) | Integracion BCP con Partner | NO | Dependencia con RIA. | API CR Remesas (Registrar) | Q1-2025 | Muy Alta | Nuevo API | bar: FEB to MAY
9 | Carlos Ivan | TBD | Web Backoffice | TBD |  | Remitance Bank Draft Web (Interno) | TBD | Media | Nuevo Web | bar: MAY to JUL
10 | TBD | TBD | Portal publico | TBD |  | Portal de Tracking de Remesas (Publico) | TBD | Media | Nuevo Web | bar: MAY to JUL
11 | TBD | TBD | Datalake | TBD |  | Datalake | TBD | TBD | TBD
12 | TBD | TBD | Limites por periodo de tiempo | TBD |  | MS Async Remitance Statment | TBD | TBD | Nuevo MS
13 | TBD | TBD | Favoritos | TBD |  | API SERVICE DIRECTORY REMITTANCE BANK DRAFT | TBD | ? | Nuevo API
|  |  | CANAL AGENTES BCP | [6 empty] | D | D | D | D | C | C |  | POST PASE
Pase a PRD

## Agentes BCP
[5 empty] | Q4 | PRE Q4 | Q1 | [7 empty] | PRE Q2 | Q2 | [10 empty] | PRE Q3 | Q3
PRODUCTO | EQUIPO | # | # | DESCRIPCION | Sprint 6 | 09/01-15/01 | Sprint 1 |  | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 |  | Sprint 5 |  | 03/04-09/04 | Sprint 1 |  | Sprint 2 | Sprint 3 |  | Sprint 4 |  | Sprint 5 |  | Sprint 6 |  | 02/07-08/07 | Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Sprint 3 |  | Sprint 4 |  | Sprint 5
[5 empty] | 18/12-09/01 |  | 16/01-28/01 |  | 29/01-11/02 | 12/02-25/02 | 26/02-11/03 |  | 12/03-02/04 |  |  | 10/04-22/04 |  | 23/04-06/05 | 07/05-20/05 |  | 21/05-03/06 |  | 04/06-17/06 |  | 18/06-01/07 |  |  | 09/07-22/07 |  | 23/07-05/08 |  | 06/08-20/08 |  | 21/08-05/09 |  | 06/09-20/09
Cobro de Emisión del Exterior | NREM
[17 empty] | BS Infor |  | 2025-05-15
mation
Quotization
Contrato API BS
| AGENTES | 1 | 0 | Pre Análisis | PRE ANÁLISIS
|  | 1 | 1 | Diseño de Arquitectura Solución 1
|  | 1 | 2 | Diseño UX
|  | 1 | 3 | BDD
|  | 1 | 4 | Cornucopia
|  | 2 | 0 | Análisis | ANÁLISIS
|  | 2 | 1 | Analisis de Apis BS
|  | 2 | 2 | Arquitectura 2 - Modificación
|  | 2 | 3 | Contrato de API UX
|  | 2 | 4 | Documentación solicitud estimación proveedor | [6 empty] | *2.3
|  | 2 | 5 | Análisis y estimación de AGEF* | [7 empty] | *2.4
|  | 2 | 6 | Análisis y estimación de Calidad*
|  | 3 | 0 | Desarrollo AGEB / AGEF | [9 empty] | DESARROLLO
|  | 3 | 1 | Desarrollo AGEB | [9 empty] | *2.3 ¦ Disponibilidad API BS |  |  | 2025-04-15 |  | 2025-05-15
|  | 3 | 2 | Desarrollo AGEF
|  | 3 | 3 | Actualización de Arquitectura y Contrato UX
|  | 3 | 4 | Pruebas integrales desarrollo
|  | 3 | 5 | Integración con el flujo de datalake (DATA) | [15 empty] | *3.1
|  | 3 | 6 | Congelamiento AGEB / AGEF
|  | 4 | 0 | Certificación | [17 empty] | CERTIFICACIÓN
|  | 4 | 1 | Incorporación / Análisis / Generacion de Data | [17 empty] | QE1 | QE1 | QE1/QE2 | QE1/QE2
|  | 4 | 1 | Pruebas funcionales CICLO 1 | [21 empty] | QE1/QE2 | QE1/QE2
|  | 4 | 1 | Correcciones - Recongelamiento | [23 empty] | DEV/QE1/QE2
|  | 4 | 1 | Pruebas funcionales CICLO 2 | [24 empty] | QE1/QE2 | QE1/QE2
|  | 4 | 1 | Pruebas de regresión + Diseño | [21 empty] | QE1/QE2 | QE1/QE2 |  | QE1/QE2 | QE1/QE2
|  | 4 | 2 | Pruebas contables - Día de Semana | [26 empty] | QE1
|  | 4 | 2 | Pruebas contables - Fin de Semana | [27 empty] | QE1
|  | 4 | 3 | Pruebas de performance - Desarrollo de SCRIPT | [26 empty] | DEV
|  | 4 | 3 | Pruebas de performance - Ejecución CICLO 1 | [26 empty] | QE2 | QE2 | QE2
|  | 4 | 3 | Pruebas de performance - Ejecución CICLO 2 | [27 empty] | QE1
|  | 4 | 4 | Pruebas de EH - Análisis | [28 empty] | EH
|  | 4 | 4 | Pruebas de EH - Ejecución | [29 empty] | EH
|  | 4 | 4 | Pruebas de EH - Resultado | [26 empty] | DEV
|  | 4 | 5 | Pruebas de Seguridad - Desarrollo de SCRIPT | [26 empty] | QE2
|  | 4 | 5 | Pruebas de Seguridad - Ejecución CICLO 1 | [27 empty] | QE2
|  | 4 | 5 | Pruebas de Seguridad - Resultado | [29 empty] | DEV/QE1/QE2
|  | 4 | 6 | Pruebas de Reversión y Recongelamiento | [29 empty] | DEV/QE1/QE2
|  | 5 | 0 | Pase a producción y despliegue | [30 empty] | Pase a producción y despliegue
|  | 5 | 1 | Pase a producción
|  | 5 | 2 | Despliegue a Agentes
|  |  |  | Planificación Inicial |  |  |  | Leyenda
[9 empty] | Estimación inicial | [6 empty] | 2025-04-15
[9 empty] | Primera variación | [6 empty] | 2025-05-15 | endpoints Execute
Dependencias
Contrato API UX. Se requiere que la arquitectura de producto este cerrada.
Consideraciones
El análisis y estimación de AGEF (2.4) puede variar los tiempos del desarrollo AGEF (3.2)
El análisis y estimación de calidad (2.5) puede variar los tiempos de la certificación (4.*)
Glosario
AGEB: Agentes Backend
AGEF: Agentes Frontend
EH: Ethical Hacking