## Slide 1
Plan de Pruebas Remesas Outbund
Chapter QE
Actualización de Estado de Pruebas Remesas Outbound

## Slide 2
Pendientes
Process: Prueba en entorno de desarrollo.
API Tipo de cambio: a la espera del Scheduler
Web 1/4 pendientes: Pendiente definición y desarrollo.
Ethical Hacking: Programar
Pruebas de performance: Programar
Pruebas contables: Falta definir cuentas.
Dependencias | Impacto | Deadline | Responsable | Estatus
GLM (Katherine Meza) | configuración de cuentas y GLM | 28/05 | Negocio | En proceso
Salidas de DEV | Integración y congelamiento | 10/05 | Boris | En proceso
Agentes | Integración |  |  | En proceso
Checkpoint
Avances
55% de las Apis puestas en desarrollo (11 de 13)
Api Parter : Desarrollo terminado, inicio de congelamiento
Api Payment-order: Desarrollo terminado, en pruebas tempranas
Api Async-validate: Desarrollo terminado, pruebas tempranas
Api Async-confirm : Desarrollo terminado, pruebas tempranas
RIESGOS

## Slide 3: Nuevo remesas_Abono en cuenta y Vent
55%
Planificado: 55%
Real: 50%
Desviación: 05%
Detalle |  | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB
Nuevas Planificación Dev
Api Information-profile
Api Pyment-inititation
Desarrollo
Cerrado
Apis partner
HOY 07/05
Api Payment-order
Ms Async-validate
Ms Async-confirm
Api Scheduler
Api Remittance-bank-draft
Api CR Remesas (Registrar)
Api CR Remesas (Consultar)
(100% desarrollo)
Remittance-bank-draft (WEB)
(100% desarrollo)
Pruebas en Desa y Congelamiento
Pruebas en Certificación
Coordi con Remesadoras
Portal-tracking-remesas
(0% desarollo)
Retraso +10 días
Posible retraso
API Service-directory-remittance-bank-draft
00% Desarrollo
10/05
Fecha Nueva Pase a Prod Final
100%C
(100% desarollo)
100% C
(100% desarollo)
C
(95% desarollo)
100% C
(100% desarrollo)
95%C
(0% desarollo)
100%C
(100% desarollo)
100%C
(0% desarollo)
100%C
(0% desarrollo)
100%C
C
100%C
(0% desarollo)
100%C
Freeze (12/12)
Se proyecta pases a producción del 21/08 al 30/08
Notes: Las Remesadoras pedirán a la primera o segunda semana las credenciales e IPs registradas en desa, necesitamos el ambiente listo y todas las credenciales, sino va ser muy poco lo que puedan avanzar en desarrollo (¿¿algo similar a Kevin con WU??)
Falta la base de datos, migración web bank draft y creación nuevos reportes

## Slide 4
Plan propuesto DEV
Accionables:
- Coordinación con el OPS CIO para priorizar los OCD que habilitan el congelamiento de las apis criticas para empezar la Certificación.
También se ha coordinado congelamientos fuera de horario de oficina
- Coordinar con el OPS CTO para validar si es posible pasar en horario de oficina los pases a producción.
- Empezar a pasar a producción los OCD de las apis apenas hayan pasado el EH y las pruebas en certificación sin esperar la fecha fin de las pruebas.

## Slide 5: Gracias