## PLAN
[6 empty] | Mayo | [21 empty] | Junio | [20 empty] | Julio | [20 empty] | Agosto | [20 empty] | Setiembre
Aplicativo | EPICA | KR | Iniciativa Funcional | Tareas | Recurso | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Release | Dependencia | Responsable Dependencia | Fecha Dependencia
NREM - Outbund | Configurar conexión de Remesadoras al api partner - PREMI-10204 | K4 - Despliegue de NREM por Agente | API INFORMATION PROFILE | Análisis (Plan y estrategia de pruebas) | Roman | [105 empty] | R01_25Q1JAVA_NREM_Conexion remesas api partner | Coordiancion con Remesadora Remitee | bar: Mayo 1
|  |  |  | Diseño de casos de pruebas y registro en Jira | Roman | [106 empty] | Coordiancion con Remesadora Remitee | bar: Mayo 1 to Mayo 2
|  |  |  | Generación de data | Roman | [106 empty] | JOB Automatico de OPBK que solo se ejecuta los dias miercoles | bar: Mayo 1
|  |  |  | Mantención de scripts de automatización | Roman | [106 empty] | Coordiancion con Remesadora Remitee | bar: Mayo 1
|  |  |  | Ejecución de pruebas funcionales (CICLO-1) | Roman | [106 empty] | Coordiancion con Remesadora Thunes | bar: Mayo 1 to Mayo 9
|  |  |  | Ejecución de pruebas funcionales (CICLO-2) | Roman
|  |  |  | Ejecución de pruebas no funcionales | Roman | [106 empty] | JOB Automatico de OPBK que solo se ejecuta los dias miercoles
|  |  |  | Ratificación | Roman
|  |  | API PAYMENTINITIATION | Análisis (Plan y estrategia de pruebas) | Roman | [106 empty] | Coordiancion con Remesadora Remitly
|  |  |  | Diseño de casos de pruebas y registro en Jira | Roman
|  |  |  | Generación de data | Roman | [106 empty] | JOB Automatico de OPBK que solo se ejecuta los dias miercoles
|  |  |  | Mantención de scripts de automatización | Roman
|  |  |  | Ejecución de pruebas funcionales (CICLO-1) | Roman | [106 empty] | Coordiancion con Remesadora XOOM
|  |  |  | Ejecución de pruebas funcionales (CICLO-2) | Roman
|  |  |  | Ejecución de pruebas no funcionales | Roman | [106 empty] | JOB Automatico de OPBK que solo se ejecuta los dias miercoles
|  |  |  | Ratificación | Roman
|  |  | API PAYMENTORDER | Análisis (Plan y estrategia de pruebas) | Juan Salazar | bar: Mayo 1 to Mayo 5
|  |  |  | Diseño de casos de pruebas y registro en Jira | Juan Salazar | bar: Mayo 5 to Mayo 7
|  |  |  | Generación de data | Juan Salazar | [106 empty] | JOB Automatico de OPBK que solo se ejecuta los dias miercoles | bar: Mayo 7 to Mayo 9
|  |  |  | Mantención de scripts de automatización | Juan Salazar | [106 empty] | Coordiancion con Remesadora Continental Express | bar: Mayo 7 to Mayo 9
|  |  |  | Ejecución de pruebas funcionales (CICLO-1) | Juan Salazar | bar: Mayo 12 to Mayo 14
|  |  |  | Ejecución de pruebas funcionales (CICLO-2) | Juan Salazar | [106 empty] | Pase PRD dia 18/01 02:00 horas | bar: Mayo 14 to Mayo 16
|  |  |  | Ejecución de pruebas no funcionales | Juan Salazar
|  |  |  | Ratificación | Juan Salazar | bar: Mayo 6 to Mayo 8
| Certificados |  | MS Async VALIDATE | Análisis (Plan y estrategia de pruebas) | Juan Salazar | [105 empty] | R06_25Q1JAVA_NREM_Renovacion Certificados | Seguridad | bar: Mayo 7 to Mayo 9
| Registrar las IPs de las Remesadoras al WAF de Desarrollo - PREMI-10205 | K4 - Despliegue de NREM por Agente |  | Diseño de casos de pruebas y registro en Jira | Juan Salazar | [105 empty] | R03_25Q1JAVA_NREM_Registro IPs Remesadoras Desarrollo | CyberSoc Web de pases | bar: Mayo 7 to Mayo 9
| Despliegue pases a produccion de NREM por Agente | K4 - Despliegue de NREM por Agente |  | Generación de data | Juan Salazar | [105 empty] | R04_25Q1JAVA_NREM_Implementar en produccion el nuevo remesas | CL Ops Web de pases Secops Agiles | bar: Mayo 7 to Mayo 9
|  |  |  | Mantención de scripts de automatización | Juan Salazar | bar: Mayo 12 to Mayo 14
| Realizar los cambios en la Accountig Transfer para realizar cargo y abono entre cuentas contables |  |  | Ejecución de pruebas funcionales (CICLO-1) | Juan Salazar | [106 empty] | Accesos del equipo de APOQ | bar: Mayo 14 to Mayo 16
| Soporte a la integracion de Agente a Remesas | K4 - Despliegue de NREM por Agente |  | Ejecución de pruebas funcionales (CICLO-2) | Juan Salazar | [106 empty] | Agentes
|  |  |  | Ratificación | Juan Salazar
|  |  | MS Async Confirmation | Análisis (Plan y estrategia de pruebas) | Roman
|  |  |  | Diseño de casos de pruebas y registro en Jira | Roman
| Despliegue pases a produccion de NREM por Agente | K4 - Despliegue de NREM por Agente |  | Generación de data | Roman | [105 empty] | R04_25Q1JAVA_NREM_Implementar en produccion el nuevo remesas | CL Ops Web de pases Secops Agiles
| Realizar los cambios en la Accountig Transfer para realizar cargo y abono entre cuentas contables |  |  | Ejecución de pruebas funcionales (CICLO-1) | Roman | [106 empty] | Accesos del equipo de APOQ
| Realizacion del Ethica Hacking | K4 - Despliegue de NREM por Agente |  | Ejecución de pruebas funcionales (CICLO-2) | Roman | [106 empty] | Neosecure
| Pase a produccion de la Web | K4 - Despliegue de NREM por Agente |  | Ratificación | Roman | [105 empty] | R01_25Q1NET_NREM_Correccion y pase a prod Web Bank Draft
|  |  | MS Async Registra tipo de Cambio | Análisis (Plan y estrategia de pruebas) | Roman
|  |  |  | Diseño de casos de pruebas y registro en Jira | Roman
|  |  |  | Generación de data | Roman
| Realizar los cambios en la Accountig Transfer para realizar cargo y abono entre cuentas contables |  |  | Ejecución de pruebas funcionales (CICLO-1) | Roman | [106 empty] | Accesos del equipo de APOQ
|  |  |  | Ejecución de pruebas funcionales (CICLO-2) | Roman
|  |  |  | Ratificación | Roman
|  |  | API Remittance bank draft | Análisis (Plan y estrategia de pruebas) | Juan Salazar
|  |  |  | Diseño de casos de pruebas y registro en Jira | Juan Salazar
|  |  |  | Generación de data | Juan Salazar
| Realizar los cambios en la Accountig Transfer para realizar cargo y abono entre cuentas contables |  |  | Ejecución de pruebas funcionales (CICLO-1) | Juan Salazar | [106 empty] | Accesos del equipo de APOQ
|  |  |  | Ejecución de pruebas funcionales (CICLO-2) | Juan Salazar
|  |  |  | Ratificación | Juan Salazar
|  |  | API CR REMESAS | Análisis (Plan y estrategia de pruebas) | Roman
|  |  |  | Diseño de casos de pruebas y registro en Jira | Roman
|  |  |  | Generación de data | Roman | [106 empty] | JOB Automatico de OPBK que solo se ejecuta los dias miercoles
|  |  |  | Mantención de scripts de automatización | Roman | [106 empty] | Coordiancion con Remesadora Continental Express
|  |  |  | Ejecución de pruebas funcionales (CICLO-1) | Roman
|  |  |  | Ejecución de pruebas funcionales (CICLO-2) | Roman | [106 empty] | Pase PRD dia 18/01 02:00 horas
|  |  |  | Ejecución de pruebas no funcionales | Roman
|  |  |  | Ratificación | Roman
|  |  | Remittance-bank-draft (WEB) | Análisis (Plan y estrategia de pruebas) | Juan Salazar
|  |  |  | Diseño de casos de pruebas y registro en Jira | Juan Salazar
|  |  |  | Generación de data | Juan Salazar | [106 empty] | JOB Automatico de OPBK que solo se ejecuta los dias miercoles
|  |  |  | Mantención de scripts de automatización | Juan Salazar | [106 empty] | Coordiancion con Remesadora Continental Express
|  |  |  | Ejecución de pruebas funcionales (CICLO-1) | Juan Salazar
|  |  |  | Ejecución de pruebas funcionales (CICLO-2) | Juan Salazar | [106 empty] | Pase PRD dia 18/01 02:00 horas
|  |  |  | Ejecución de pruebas no funcionales | Juan Salazar
|  |  |  | Ratificación | Juan Salazar
|  |  | Portal-tracking-remesas | Análisis (Plan y estrategia de pruebas) | Roman
|  |  |  | Diseño de casos de pruebas y registro en Jira | Roman
|  |  |  | Generación de data | Roman
| Realizar los cambios en la Accountig Transfer para realizar cargo y abono entre cuentas contables |  |  | Ejecución de pruebas funcionales (CICLO-1) | Roman | [106 empty] | Accesos del equipo de APOQ
|  |  |  | Ejecución de pruebas funcionales (CICLO-2) | Roman
|  |  |  | Ratificación | Roman
|  |  | API Service-directory-remittance-bank-draft | Análisis (Plan y estrategia de pruebas) | Roman
|  |  |  | Diseño de casos de pruebas y registro en Jira | Roman
|  |  |  | Generación de data | Roman
| Realizar los cambios en la Accountig Transfer para realizar cargo y abono entre cuentas contables |  |  | Ejecución de pruebas funcionales (CICLO-1) | Roman | [106 empty] | Accesos del equipo de APOQ
|  |  |  | Ejecución de pruebas funcionales (CICLO-2) | Roman
|  |  |  | Ratificación | Roman

## Hoja1 (2) (hidden)
JIRA
|  | API | DESARROLLO | DESARROLLO | CERTIFICACIÓN | CERTIFICACIÓN | PRODUCCIÓN | PRODUCCIÓN | COMENTARIOS | RESPONSABLE | QA | TESTPLAN | CANTIDAD CP | TIEMPO EXEC | TIPOS DE PRUEBA | FUNCIONALIDADES | Mapa de dependencias |  | PRUEBAS DESA | PRUEBA CERTI | COMENTARIOS
| 1 | << MSV >> partner remittance order | 2024-04-02 | 2024-04-12 | 2024-04-15 |  | 2024-04-19 |  |  | RAUL | JUAN CARLOS | 2024-04-04 | 30 | 7 | funcional/rendimiento/seguridad | CONSULTA,REGISTRO,tc,ANULACIÓN | 1 |  | habilitado | No habilitado, falta congelar | el api se encuentra en desarrollo pero sus dependencias aun no, aún no esta listo el APIM de la partner, falta despliegue |  |  | Despiegue en desa
| 2 | <<< MSV >> BS remittance operations | [7 empty] | PABLO/EDISON | RICARDO | 2024-04-03 | 35 | 8 | funcional/rendimiento/seguridad |  | 2 | [6 empty] | Despliegue en desa
| 3 | <<< MSV >> Async Asientos contables | [7 empty] | PABLO | Q |  |  |  | funcional/rendimiento/seguridad |  |  | DEPENDE DE A B C D E
no publica | 4 | << MSV >>Async update remittance operation | 2024-05-02 |  | 2024-05-11 |  | 2024-05-26 |  |  | KEVIN | JUAN CARLOS/JONATHAN |  | 28 | 8 | funcional/rendimiento/seguridad |  | 3 |  | No habilitado, falta congelar
emite | 5 | << MSV >>Async remittance operations validate | 2024-05-16 |  | 2024-06-03 |  | 2024-06-08 |  |  | Kevin | JUAN CARLOS/JONATHAN |  | 25 | 6 | funcional/rendimiento/seguridad |  | 3 |  | No habilitado, falta congelar
emite | 6 | < MSV >>Async remittance operations process | [7 empty] | RAUL | JUAN CARLOS |  |  | 7 | funcional/rendimiento/seguridad |  | 3 |  | No habilitado, falta congelar
| 7 | << MSV >> BS remittance operations retrive | 2024-04-26 |  | 2024-05-04 |  | 2024-05-14 |  |  | CRISTIAN | JUAN CARLOS |  | 23 | 7 | funcional/rendimiento/seguridad |  | 3 |  | No habilitado, falta congelar |  |  | Pedro la tiene
| 8 | << MSV >> BS Tipo Cambio Pizarra Remesadoras | [7 empty] | GIANMARCO | RICARDO |  |  | 6 | funcional/rendimiento/seguridad |  | 3 |  | No habilitado, falta congelar
| 9 | << MSV >> Async log generate | [7 empty] | EDISON | JONATHAN |  |  | 5 | funcional/rendimiento/seguridad |  |  |  | No habilitado, falta congelar
| 10 | << MSV >> Asyn Gestor de notificaciones | 2024-04-17 |  | 2024-04-29 |  | 2024-05-08 |  |  | PEDRO | JUAN CARLOS |  | 32 | 5 | funcional/rendimiento/seguridad |  |  |  | No habilitado, falta congelar
| 11 | << MSV >> Async square daily | [7 empty] | WILMER | RICARDO |  |  | 6 | funcional/rendimiento/seguridad |  |  |  | No habilitado, falta congelar
| 12 | REMITANCE BANKDRAF WEB | [8 empty] | RICARDO |  |  | 8 | funcional/rendimiento/seguridad |  |  |  | No habilitado, falta congelar
| 13 | ASYN REMITANCE NOTIFICATION | [7 empty] | kevin | ricardo |  |  | 5 | funcional/rendimiento/seguridad |  |  |  | No habilitado, falta congelar
| 14 | TRANSITORIO PARA GIROS | ok | [7 empty] | RICARDO
|  | api scure dayli calculo de comisiones | ok | [7 empty] | RICARDO
|  | Creación Base de datos | [7 empty] | GIANMARCO | JUAN CARLOS
REDIS
GIROS
Remittance Bank Draft Web - Acceso Interno
|  | TELEMETRY | [7 empty] | GIANCARLO | JONATHAN | [12 empty] | Bajando prioridad
|  | Anulación Flujo | Test1
Registro Flujo
|  | WEB REPORTES | [7 empty] | Anthony | jonathan
|  | Librería | [7 empty] | pedro | juan carlo | [11 empty] | Dependencia
|  | postea remesas | [7 empty] | pablo | ricardo
|  | Token cas | [7 empty] | raul | [12 empty] | Dependencia